## Feuille1
TYPE	PAGE	MVC	DESCRIPTION	DECLINAISONS	DETAILS	ESTIMATIONS EN MINUTE	DUREE EN MINUTE	COMPLETION	RESTE
user	Personnalisation	View			Transformation de la maquette en une page html	15	20	100.00%	0.00%
user	Personnalisation	View			Ajout de styles en usant de bootstrap et de css	10	30	100.00%	0.00%
user	#	View	template/header		header	5	5	100.00%	0.00%
user	#	View	template/footer		footer	5	10	100.00%	0.00%
user	accueil	View	accueilView		Transformation de la maquette en une page html	20	45	100.00%	0.00%
user	accueil	Model	accueilView		Création des fonctions : -getTousLesProduitsParSousCategorieProduit() -getToutesLesPhotosParIdsouscategorieProduit() -getTousLesProduits() -getCategorieProduitParProuduit()	25	25	100.00%	0.00%
user	accueil	Controller	accueilController		redirection de la page vers accueilView et envoie des données nécéssaires	5	5	100.00%	0.00%
user	Personnalisation	View	header		Création du bouton de personnalisation	2	2	100.00%	0.00%
user	Personnalisation	View	accueilController		Création du modal de choix de type de sac	30	30	100.00%	0.00%
user	Personnalisation	Controller	personnalisation.exe		Création de la fenetre de personnalition à puis ouverturelors de clic du bouton de personnalisation	15	15	100.00%	0.00%
user	Personnalisation	Controller	processController		Création de la fonction qui redirige le bouton à un programme C#	10	5	100.00%	0.00%