## Sheet1
Type	page	declinaisons	detaille	estimation	duree en minute	complétion	reste
Client	login	Maquette		45	30	100
Client	login	front	html	10	10	100
Client	login	front	css	30	20	100
Client	login	back	login	30	25	100
Client	Sign Up	Maquette		45	45	100
Client	Sign Up	front	html	10	20	100
Client	Sign Up	front	css	30	30	100
Client	Sign Up	back	inscription	30	30	100
Client	Accueil	Maquette		45	40	100
Admin	Statistique	Maquette		30	30	100
Client	Payement	Maquette		40	45	100
Admin	Accueil	front	html	30	30	100
Admin	Accueil	front	css	45	40	100

## Feuille5
Type	Page	Déclinaisons	Catégorie	Sous-Catégorie	Estimation	Durée en minute
Client	login	Maquette			45	30
admin	gestion des stocks	back	HTML/css/php		120	188,6					Type Page Déclinaisons Catégorie Sous-Catégorie Estimation Durée en minute Date Début Date Fin
Client	login	front	HTML		10	10					Client login Maquette				45 30 24/05/2023 28/05/2023
admin	greport	back	HTML/css/php		60	42,2					admin gestion des stocks back HTML/css/php				120 188.6 24/05/2023 30/05/2023
Client	login	front	CSS		30	20					Client login front HTML					10 10 25/05/2023 25/05/2023
Client	login	back	login		30	25					admin greport back HTML/css/php				60 42.2 25/05/2023 27/05/2023
Client	Sign Up	Maquette			45	45					Client login front CSS					30 20 26/05/2023 27/05/2023
Client	Sign Up	front	HTML		10	20					Client login back login					30 25 28/05/2023 30/05/2023
Client	Sign Up	front	CSS		30	30					Client Sign Up Maquette				45 45 28/05/2023 01/06/2023
Client	Sign Up	back	inscription		30	30					Client Sign Up front HTML					10 20 29/05/2023 31/05/2023
Client	Accueil	Maquette			45	40					Client Sign Up front CSS					30 30 01/06/2023 04/06/2023
Admin	Statistique	Maquette			30	30					Client Sign Up back inscription					30 30 02/06/2023 05/06/2023
Client	Payement	Maquette			40	45					Client Accueil Maquette				45 40 03/06/2023 07/06/2023
Admin	Accueil	front	HTML		30	30					Admin Statistique Maquette				30 30 05/06/2023 08/06/2023
Admin	Accueil	front	CSS		45	40					Client Payement Maquette				40 45 06/06/2023 10/06/2023
Client	détaille Produit	affichage	maquette Adobe	image du produit	30	40					Admin Accueil front HTML					30 30 07/06/2023 10/06/2023
Client	détaille Produit	affichage	maquette Adobe	description	12	8					Admin Accueil front CSS					45 40 09/06/2023 12/06/2023
Client	détaille Produit	affichage	maquette Adobe	prix	20	8					Client détaille Produit affichage maquette Adobe image du produit 30 40 10/06/2023 14/06/2023
Client	detailProduit	affichage	maquette Adobe	bouton achete	12	12					Client détaille Produit affichage maquette Adobe description 12 8 11/06/2023 12/06/2023
Client	detailProduit	affichage	maquette Adobe	suggestion	12	8					Client d
Client	detailProduit	affichage	maquette Adobe	image du produit a suggerrer	12	30
Client	detailProduit	affichage	maquette Adobe	titre	12	6
Client	detailProduit	affichage	HTML/boostrap	titre	10	6
Client	detailProduit	affichage	HTML/boostrap	image du produit	10	6
Client	detailProduit	affichage	HTML/boostrap	description	10	5
Client	detailProduit	affichage	HTML/boostrap	prix	10	5
Client	detailProduit	affichage	HTML/boostrap	bouton acheté	10	5
Client	detailProduit	affichage	HTML/boostrap	suggestion	10	5
Client	detailProduit	affichage	HTML/boostrap	image du produit a suggérer	10	8
Client	detailProduit	affichage	CSS	titre	30	15
Client	detailProduit	affichage	CSS	image du produit	30	40
Client	detailProduit	affichage	CSS	description	20	10
Client	detailProduit	affichage	CSS	prix	10	10
Client	detailProduit	affichage	CSS	bouton acheté	10	13
Client	detailProduit	affichage	CSS	suggestion	10	5
Client	detailProduit	affichage	CSS	image du produit a suggérer	40	40
Client	detailProduit	metier	model/SousCategorieProduit	selectParId(id)	5	5
Client	detailProduit	metier	model/SousCategorieProduit	select()	5	5
Client	detailProduit	metier	model/SousCategorieProduit	verificationExistence(liste , nombre)	10	5
Client	detailProduit	metier	model/SousCategorieProduit	selectRandom	10	20
Client	detailProduit	metier	model/PhotoSousCategorieProduit	selectParId(id)	5	5
Client	detailProduit	metier	model/PhotoSousCategorieProduit	select()	5	5
Client	detailProduit	metier	controler/detailProduit	DetailProduit()	10	5
Admin	liste des commandes	affichage	maquette Adobe	logo	10	5
Admin	liste des commandes	affichage	maquette Adobe	titre	9	5
Admin	liste des commandes	affichage	maquette Adobe	tableau	40	60
Admin	liste des commandes	affichage	HTML/boostrap	logo	10	5
Admin	liste des commandes	affichage	HTML/boostrap	titre	5	3
Admin	liste des commandes	affichage	HTML/boostrap	tableau	5	5
Admin	liste des commandes	affichage	css	logo	15	25
Admin	liste des commandes	affichage	css	titre	5	7
Admin	liste des commandes	affichage	css	tableau	15	90
Admin	liste des commandes	metier	model/Commande	selectCommandeEnCours()	5	5
Admin	liste des commandes	metier	model/Commande	selectCommandePaye()	5	5
Admin	liste des commandes	metier	model/Commande	select()	5	5
Admin	liste des commandes	metier	javascript	afficheListeCommande()	15	10
Admin	liste des commandes	metier	javascript	select(id)	15	75
Admin	liste des commandes	metier	javascript	listeTout()	5	5
Admin	liste des commandes	metier	javascript	listeEnCours()	5	5
Admin	liste des commandes	metier	javascript	listePaye()	5	5
Admin	liste des commandes	base	view	viewVoirPrixAPayer	10	20
Admin	liste des commandes	base	view	viewInfoSurLesCommandes	10	15
Admin	liste des commandes	base	view	viewCommandeEnCours	10	5
Admin	liste des commandes	base	view	viewCommandeLivre	10	5
Client	Panier	Conception	_	10	15	_	_
Client	Panier	interface	Dessin d'ecran	5	5
Client	Panier	interface	Adobe	20	40
Client	Panier	interface	HTML	10	7
Client	Panier	inerface	CSS	60	60
Client	Panier	metier	php	90	60
Client	Panier	metier	JS	300	420

Boky	_	Capitalisation	Choix de technologie	60	60
Boky	_	Capitalisation	Mode de travail	30	40
Boky	_	Capitalisation	Negatif/Positif	30	30

## Feuille3
Type	Page	Déclinaisons	Catégorie	Sous-Catégorie	Estimation	Durée en minute	Date Début	Date Fin
Client	login	Maquette			45	30	24/05/2023 04:25	24/05/2023 06:30
admin	gestion des stocks	back	HTML/css/php		120	188,6	25/05/2023 06:18	25/05/2023 07:43
Client	login	front	HTML		10	10	26/05/2023 11:12	26/05/2023 11:12
admin	report	back	HTML/css/php		60	42,2	27/05/2023 06:36	27/05/2023 07:11
Client	login	front	CSS		30	20	28/05/2023 07:21	28/05/2023 09:27
Client	login	back	login		30	25	29/05/2023 18:03	29/05/2023 18:03
Client	Sign Up	Maquette			45	45	30/05/2023 08:43	30/05/2023 11:05
Client	Sign Up	front	HTML		10	20	31/05/2023 14:17	31/05/2023 14:17
Client	Sign Up	front	CSS		30	30	01/06/2023 07:55	01/06/2023 09:11
Client	Sign Up	back	inscription		30	30	02/06/2023 06:12	02/06/2023 06:12
Client	Accueil	Maquette			45	40	03/06/2023 08:25	03/06/2023 11:25
Admin	Statistique	Maquette			30	30	04/06/2023 09:26	04/06/2023 09:26
Client	Payement	Maquette			40	45	05/06/2023 07:21	05/06/2023 10:07
Admin	Accueil	front	HTML		30	30	06/06/2023 09:40	06/06/2023 09:40
Admin	Accueil	front	CSS		45	40	07/06/2023 07:30	07/06/2023 09:40
Client	détaille Produit	affichage	maquette Adobe	image du produit	30	40	08/06/2023 06:48	08/06/2023 06:48
Client	détaille Produit	affichage	maquette Adobe	description	12	8	09/06/2023 06:48	09/06/2023 06:48
Client	détaille Produit	affichage	maquette Adobe	prix	20	8	10/06/2023 06:48	10/06/2023 06:48
Client	detailProduit	affichage	maquette Adobe	bouton achete	12	12	11/06/2023 06:48	11/06/2023 06:48
Client	detailProduit	affichage	maquette Adobe	suggestion	12	8	12/06/2023 06:48	12/06/2023 06:48
Client	detailProduit	affichage	maquette Adobe	image du produit à suggérer	12	30	13/06/2023 06:48	13/06/2023 06:48
Client	detailProduit	affichage	maquette Adobe	titre	12	6	14/06/2023 06:48	14/06/2023 06:48
Client	detailProduit	affichage	HTML/boostrap	titre	10	6	15/06/2023 06:48	15/06/2023 06:48
Client	detailProduit	affichage	HTML/boostrap	image du produit	10	6	16/06/2023 06:48	16/06/2023 06:48
Client	detailProduit	affichage	HTML/boostrap	description	10	5	17/06/2023 06:48	17/06/2023 06:48
Client	detailProduit	affichage	HTML/boostrap	prix	10	5	18/06/2023 06:48	18/06/2023 06:48
Client	detailProduit	affichage	HTML/boostrap	bouton acheté	10	5	19/06/2023 06:48	19/06/2023 06:48
Client	detailProduit	affichage	HTML/boostrap	suggestion	10	5	20/06/2023 06:48	20/06/2023 06:48
Client	detailProduit	affichage	HTML/boostrap	image du produit à suggérer	10	8	21/06/2023 06:48	21/06/2023 06:48
Client	detailProduit	affichage	CSS	titre	30	15	22/06/2023 06:48	22/06/2023 06:48
Client	detailProduit	affichage	CSS	image du produit	30	40	23/06/2023 06:48	23/06/2023 06:48
Client	detailProduit	affichage	CSS	description	20	10	24/06/2023 06:48	24/06/2023 06:48
Client	detailProduit	affichage	CSS	prix	10	10	25/06/2023 06:48	25/06/2023 06:48
Client	detailProduit	affichage	CSS	bouton acheté	10	13	26/06/2023 06:48	26/06/2023 06:48
Client	detailProduit	affichage	CSS	suggestion	10	5	27/06/2023 06:48	27/06/2023 06:48
Client	detailProduit	affichage	CSS	image du produit à suggérer	40	40	28/06/2023 06:48	28/06/2023 06:48
Client	detailProduit	metier	model/SousCategorieProduit	selectParId(id)	5	5	29/06/2023 06:48	29/06/2023 06:48
Client	detailProduit	metier	model/SousCategorieProduit	select()	5	5	30/06/2023 06:48	30/06/2023 06:48
Client	detailProduit	metier	model/SousCategorieProduit	verificationExistence(liste, nombre)	10	5	01/07/2023 06:48	01/07/2023 06:48
Client	detailProduit	metier	model/SousCategorieProduit	selectRandom	10	20	02/07/2023 06:48	02/07/2023 06:48
Client	detailProduit	metier	model/PhotoSousCategorieProduit	selectParId(id)	5	5	05/07/2023 06:48	05/07/2023 06:48
Client	detailProduit	metier	model/PhotoSousCategorieProduit	select()	5	5	06/07/2023 06:48	06/07/2023 06:48
Client	detailProduit	metier	controler/detailProduit	DetailProduit()	10	5	07/07/2023 06:48	07/07/2023 06:48
Admin	liste des commandes	affichage	maquette Adobe	logo	10	5	08/07/2023 06:48	08/07/2023 06:48
Admin	liste des commandes	affichage	maquette Adobe	titre	9	5	09/07/2023 06:48	09/07/2023 06:48
Admin	liste des commandes	affichage	maquette Adobe	tableau	40	60	10/07/2023 06:48	10/07/2023 06:48
Admin	liste des commandes	affichage	HTML/boostrap	logo	10	5	11/07/2023 06:48	11/07/2023 06:48
Admin	liste des commandes	affichage	HTML/boostrap	titre	5	3	12/07/2023 06:48	12/07/2023 06:48
Admin	liste des commandes	affichage	HTML/boostrap	tableau	5	5	13/07/2023 06:48	13/07/2023 06:48
Admin	liste des commandes	affichage	css	logo	15	25	14/07/2023 06:48	14/07/2023 06:48
Admin	liste des commandes	affichage	css	titre	10	15	15/07/2023 06:48	15/07/2023 06:48
Admin	liste des commandes	affichage	css	tableau	30	40	16/07/2023 06:48	16/07/2023 06:48
Client	Ajout Panier	maquette			30	20	17/07/2023 06:48	17/07/2023 06:48
Client	Ajout Panier	metier	model/Produit	selectParId(id)	10	5	18/07/2023 06:48	18/07/2023 06:48
Client	Ajout Panier	metier	model/Produit	select()	10	5	19/07/2023 06:48	19/07/2023 06:48
Client	Ajout Panier	metier	model/Produit	verificationExistence(liste, nombre)	15	5	20/07/2023 06:48	20/07/2023 06:48
Client	Ajout Panier	metier	model/Produit	selectRandom	20	20	21/07/2023 06:48	21/07/2023 06:48
Client	Ajout Panier	metier	model/PhotoProduit	selectParId(id)	10	5	22/07/2023 06:48	22/07/2023 06:48
Client	Ajout Panier	metier	model/PhotoProduit	select()	10	5	24/07/2023 06:48	24/07/2023 06:48
Client	Ajout Panier	metier	controler/ajoutPanier	AjoutPanier()	20	5	25/07/2023 06:48	25/07/2023 06:48
Client	Panier	affichage	maquette Adobe	logo	10	5	26/07/2023 06:48	26/07/2023 06:48
Client	Panier	affichage	maquette Adobe	titre	9	5	27/07/2023 06:48	27/07/2023 06:48
Client	Panier	affichage	maquette Adobe	tableau	40	60	28/07/2023 06:48	28/07/2023 06:48
Client	Panier	affichage	HTML/boostrap	logo	10	5	29/07/2023 06:48	29/07/2023 06:48
Client	Panier	affichage	HTML/boostrap	titre	5	3	30/07/2023 06:48	30/07/2023 06:48
Client	Panier	affichage	HTML/boostrap	tableau	5	5	31/07/2023 06:48	31/07/2023 06:48
Client	Panier	affichage	css	logo	15	25	01/08/2023 06:48	01/08/2023 06:48
Client	Panier	affichage	css	titre	10	15	02/08/2023 06:48	02/08/2023 06:48
Client	Panier	affichage	css	tableau	30	40	03/08/2023 06:48	03/08/2023 06:48
Admin	Accueil	back	login		20	25	04/08/2023 06:48	04/08/2023 06:48
Admin	Accueil	back	menu		30	25	05/08/2023 06:48	05/08/2023 06:48
Admin	Accueil	back	gestionnaire		30	25	06/08/2023 06:48	06/08/2023 06:48
Client	Commande	affichage	maquette Adobe	logo	10	5	07/08/2023 06:48	07/08/2023 06:48
Client	Commande	affichage	maquette Adobe	titre	9	5	08/08/2023 06:48	08/08/2023 06:48
Client	Commande	affichage	maquette Adobe	tableau	40	60	09/08/2023 06:48	09/08/2023 06:48
Client	Commande	affichage	HTML/boostrap	logo	10	5	10/08/2023 06:48	10/08/2023 06:48
Client	Commande	affichage	HTML/boostrap	titre	5	3	11/08/2023 06:48	11/08/2023 06:48
Client	Commande	affichage	HTML/boostrap	tableau	5	5	12/08/2023 06:48	12/08/2023 06:48
Client	Commande	affichage	css	logo	15	25	13/08/2023 06:48	13/08/2023 06:48
Client	Commande	affichage	css	titre	10	15	14/08/2023 06:48	14/08/2023 06:48
Client	Commande	affichage	css	tableau	30		15/08/2023 06:48	15/08/2023 06:48