## Feuille1
type	page	declinaisons	Categorie	Sous-Categorie	estimation	duree en minute
client	detailProduit	affichage	maquette Adobe	image du produit	30	40
client	detailProduit	affichage	maquette Adobe	description	12	8
client	detailProduit	affichage	maquette Adobe	prix	20	8
client	detailProduit	affichage	maquette Adobe	bouton achete	12	12
client	detailProduit	affichage	maquette Adobe	suggestion	12	8
client	detailProduit	affichage	maquette Adobe	image du produit a suggerrer	12	30
client	detailProduit	affichage	maquette Adobe	titre	12	6
client	detailProduit	affichage	HTML/boostrap	titre	10	6
client	detailProduit	affichage	HTML/boostrap	image du produit	10	6
client	detailProduit	affichage	HTML/boostrap	description	10	5
client	detailProduit	affichage	HTML/boostrap	prix	10	5
client	detailProduit	affichage	HTML/boostrap	bouton achete	10	5
client	detailProduit	affichage	HTML/boostrap	suggestion	10	5
client	detailProduit	affichage	HTML/boostrap	image du produit a suggerrer	10	8
client	detailProduit	affichage	CSS	titre	30	15
client	detailProduit	affichage	CSS	image du produit	30	40
client	detailProduit	affichage	CSS	description	20	10
client	detailProduit	affichage	CSS	prix	10	10
client	detailProduit	affichage	CSS	bouton achete	10	13
client	detailProduit	affichage	CSS	suggestion	10	5
client	detailProduit	affichage	CSS	image du produit a suggerrer	40	40
client	detailProduit	metier	model/SousCategorieProduit	selectParId(id)	5	5
client	detailProduit	metier	model/SousCategorieProduit	select()	5	5
client	detailProduit	metier	model/SousCategorieProduit	verificationExistence(liste , nombre)	10	5
client	detailProduit	metier	model/SousCategorieProduit	selectRandom	10	20
client	detailProduit	metier	model/PhotoSousCategorieProduit	selectParId(id)	5	5
client	detailProduit	metier	model/PhotoSousCategorieProduit	select()	5	5
client	detailProduit	metier	controler/detailProduit	DetailProduit()	10	5

type	page	declinaisons	Categorie	Sous-Categorie	estimation	duree en minute
admin	liste des commandes	affichage	maquette Adobe	logo	10	5
admin	liste des commandes	affichage	maquette Adobe	titre	9	5
admin	liste des commandes	affichage	maquette Adobe	tableau	40	60
admin	liste des commandes	affichage	HTML/boostrap	logo	10	5
admin	liste des commandes	affichage	HTML/boostrap	titre	5	3
admin	liste des commandes	affichage	HTML/boostrap	tableau	5	5
admin	liste des commandes	affichage	css	logo	15	25
admin	liste des commandes	affichage	css	titre	5	7
admin	liste des commandes	affichage	css	tableau	15	90
admin	liste des commandes	metier	model/Commande	selectCommandeEnCours()	5	5
admin	liste des commandes	metier	model/Commande	selectCommandePaye()	5	5
admin	liste des commandes	metier	model/Commande	select()	5	5
admin	liste des commandes	metier	javascript	afficheListeCommande()	15	10
admin	liste des commandes	metier	javascript	select(id)	15	75
admin	liste des commandes	metier	javascript	listeTout()	5	5
admin	liste des commandes	metier	javascript	listeEnCours()	5	5
admin	liste des commandes	metier	javascript	listePaye()	5	5
admin	liste des commandes	base	view	viewVoirPrixAPayer	10	20
admin	liste des commandes	base	view	viewInfoSurLesCommandes	10	15
admin	liste des commandes	base	view	viewCommandeEnCours	10	5
admin	liste des commandes	base	view	viewCommandeLivre	10	5